“我为师生办实事”项目推进表

| 项目名称 | 开设党史研究专栏在线征稿 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 期刊社 |
| 责任人 | 期刊社全体成员 |
| 实施时间 | 2021.3-2021.12 |
| 内容措施 | 1. 2021年3月22日，关于在《审计与经济研究》《南京审计大学学报》（以下简称“两刊”）开设党史百年研究专栏展开调研，进行策划。 2. 2021年4月6日，期刊社就“两刊”关于“庆祝中国共产党成立100周年”专栏征稿启事的征稿选题及征稿形式展开讨论，并于2021年4月6日在校内通知刊登专栏征稿启事。 3. 2021年5月，分别在“两刊”2021年第3期刊登征稿启事。期刊社党支部通过网络发布和刊物发布分别向国内外专家学者开展在线征稿。 4. 2021年 6月18日，期刊社在中和楼502举办“庆祝中国共产党成立100周年—中共党史、中国共产党成立100年中的经济、管理以及审计和国家治理等”学术座谈会。 5. 2021年7月—至今，在期刊社投审稿系统中进行“两刊”党史类稿件的审稿、编校、排版等工作。 |
| 成 效 | 1. 《审计与经济研究》2021年第5期发表党史类稿件共计8篇。 2. 《南京审计大学学报》2021年第5期发表党史类稿件共计5篇。 3. 《审计与经济研究》2021年第6期发表党史类稿件共计2篇。 4. 《南京审计大学学报》2021年第6期发表党史类稿件共计3篇。 5. 截至2021年11月，在部门网站发布已刊发的党史研究专栏论文。 |
| 下一步举措 | 期刊社持续处理党史专栏类来稿的审稿、编排、校对等工作。 |
| 备注 |  |